Дело № 2-3305/2017

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

04 сентября 2017 года                    город Великий Новгород

Новгородский районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Зуева Н.В.,

при секретаре Шмандиной А.А.,

с участием представителя истца Филипповой А.Ю., действующей на основании доверенности от 19.05.2017 г.,

представителя ответчика Шевченко А.Р., действующей на основании доверенности от 01.08.2017 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Федоровой А.В. к обществу с ограниченной ответственностью «РостСтрой» о защите прав потребителей,

установил:

Федорова А.В. обратилась в суд с иском к ООО «РостСтрой» о взыскании неустойки в размере 587 177 руб. 50 коп, компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., расходы на оказание юридической помощи в размере 15 000 рублей, штрафа в размере 50% от взысканной суммы, в обосновании иска указав, что ООО «РостСтрой», являясь застройщиком многоквартирного дома, нарушило сроки передачи квартиры. Согласно условий договора долевого участия в строительстве жилого дома срок передачи установлен – ДД.ММ.ГГГГ. Фактически квартира была передана ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечено ПАО «Сбербанк России».

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора привлечены ООО «Региональная страховая компания» и ООО «Проминстрах».

В судебное заседание истец не явился, о месте и времени извещен надлежащим образом.

Представитель истца настаивала на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика исковые требования не признала, по основаниям изложенным в возражениях. Просила привлечь в качестве соответчиков ООО «Региональная страховая компания» и ООО «Проминстрах».

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о времени и месте извещены надлежащим образом.

Руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд счел провести судебное заседание в отсутствии не явившихся участников.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ДД.ММ.ГГГГ между Федоровой А.В. и ООО «РостСтрой» был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, согласно которому ООО «РостСтрой» приняло на себя обязательство по строительству и передаче двухкомнатной квартиры общей площадью <данные изъяты> кв.м., а Федорова А.В. обязана была уплатить обусловленную договором цену, которая составила 3 115 000 рублей (далее – договор участия в долевом строительстве).

Федорова А.В. со своей стороны свои обязательства исполнила, уплатив 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 573 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 2 492 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, ООО «РостСтрой».

Согласно <данные изъяты> договора участия в долевом строительстве ООО «РостСтрой» срок сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ

Фактически квартира была передана ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается актом приема-передачи.

Период просрочки обязательств по передаче квартиры составил с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Размер неустойки, исчисленной истцом составил 587 177 рублей 50 копеек.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки; если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (часть 2 статьи 6); в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные данным Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки (статья 10).

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Исходя из анализа действующего законодательства неустойка представляет собой меру ответственности за нарушение исполнения обязательств, носит воспитательный и карательный характер для одной стороны и одновременно, компенсационный, то есть, является средством возмещения потерь, вызванных нарушением обязательств для другой стороны, и не может являться способом обогащения одной из сторон.

Конституционный Суд РФ указывает в Определении от 21 декабря 2000 г. № 263-0, что положения пункта 1 статьи 333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Критериями установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

Так, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, изложенным в «Обзоре практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04 декабря 2013г.), уменьшение размера неустойки, подлежащей уплате гражданину - участнику долевого строительства на основании статьи 333 ГК РФ, возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов принятия такого решения. В качестве критериев для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательств следует учитывать конкретные обстоятельства дела, в том числе цену договора, длительность периода и причины нарушения обязательств застройщиком, принятие застройщиком мер к завершению строительства, исполнение застройщиком своих обязательств, последствия для участника долевого строительства вследствие нарушения застройщиком срока передачи объекта строительства и иные обстоятельства.

Пунктом 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что при разрешении вопроса об уменьшении неустойки следует иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Учитывая, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.

При таких обстоятельствах, учитывая период просрочки, критерии соразмерности, ходатайство ответчика о снижении размера взысканной судом неустойки, учитывая то обстоятельство, что в настоящее время квартира передана, суд полагает необходимым уменьшить размер неустойки до 450 000 руб., что, по мнению суда, в наибольшей степени обеспечит баланс прав и законных интересов истца, которому будет компенсировано нарушенное право на своевременное получение объекта долевого строительства.

Кроме того, ответчиком представлен расчет неустойки на сумму 441 395 руб. 50 коп., исчисленный с применением ставки рефинансирования на день исполнения обязательства.

Относительно доводов представителя ответчика о привлечении к участию в деле в качестве соответчиков ООО «Региональная страховая компания» и ООО «Проминстрах» судом установлено следующее.

Согласно <данные изъяты> договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ исполнение обязательств по договору обеспечивается страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства. Страховщиком является ООО «Региональная страховая компания», с которой застройщиком заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №

По информации, представленной в материалы дела, ООО «Региональная страховая компания» передает страховой портфель ООО «Проминстрах».

Согласно <данные изъяты> страхования страховым случаем по договору является неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, подтвержденные одним из следующих документов:

- вступившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.;

- решением арбитражного суда о признании должника (застройщика) банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Таким образом, нарушение сроков передачи жилого помещения застройщиком страховым случаем по вышеуказанному договору страхования не является.

Относительно доводов представителя ответчика о том, что в адрес истца направлялось уведомление о перенесении сроков сдачи дома судом установлено следующее.

Согласно <данные изъяты> договора участия в долевом строительстве в случае, если строительство объекта не может быть завершено в срок, указанный в пункте 2.2 договора, застройщик, не позднее чем за 2 месяца до истечения вышеуказанного срока направляет участнику предложение об изменении договора, сторонами согласуется новый срок передачи квартиры и подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

ООО «РостСтрой» направило ДД.ММ.ГГГГ уведомление об изменении срока передачи объекта, согласно которого новый срок передачи предложен ДД.ММ.ГГГГ и предложено обратиться в ООО «РостСтрой».

Данное уведомление Федоровой А.В. не получено, конверт вернулся с пометкой «Возвращен за истечение срока хранения».

При этом, в материалах дела имеются дополнительные соглашения к договору участия в долевом строительстве, которые подписаны лично Федоровой А.В. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные относительно исключения из условий договора обязанности участника оплачивать компенсацию затрат застройщика по содержанию объекта с момента ввода в эксплуатацию до приема квартиры и окончательной стоимости квартиры.

Таким образом, ООО «РостСтрой» имело возможность заключить с Федоровой А.В. дополнительное соглашение об изменении сроков как того требует пункт 3.1.6 договора участия в долевом строительстве, однако такого сделано не было.

Согласно статье 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины; размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда; компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Принимая во внимание характер допущенных ответчиком нарушений прав истца как потребителя, причиненные истцу ответчиком неудобства, степень вины нарушителя, степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред, суд полагает размер заявленной истцом компенсации морального вреда завышенным и определяет данную компенсацию в размере 5 000 руб.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В адрес ООО «РостСтрой» истцом была направлена претензия с требованием уплатить неустойку.

В связи с этим с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 227 500 руб. ((450 000 + 5 000)/2).

В соответствии с п. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

При определении размера расходов на оплату услуг представителя суд руководствуется ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, согласно которой стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Возмещение судебных издержек (в том числе расходов на оплату услуг представителя) на основании приведенных норм осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесено решение суда. Гражданское процессуальное законодательство при этом исходит из того, что критерием присуждения расходов на оплату услуг представителя при вынесении решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования.

Истцом, в подтверждение расходов на оплату услуг представителя, в материалы дела представлены договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ и квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Федорова А.В. оплатила услуги в размере 15 000 руб.

С учетом сложности дела, объема защищаемого права, принимая во внимание объем проделанной работы и подготовленных документов, объем участия в настоящем деле представителя, суд считает необходимым взыскать с ООО «РостСтрой» расходы на оплату услуг представителя в размере 7 000 рублей, поскольку в данном случае это в наибольшей степени отвечает требованиям разумности и справедливости, соответствует фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ООО «РостСтрой» как с проигравшей стороны в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 8 000 рублей (300 рублей (иск нематериального характера) + 7 700 рублей (от 450 000 рублей).

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Федоровой А.В. к обществу с ограниченной ответственностью «РостСтрой» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РостСтрой» в пользу Федоровой А.В. неустойку в размере 450 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 227 500 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 7 000 рублей, а всего взыскать 689 500 рублей.

В удовлетворении остальных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РостСтрой» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 8 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий                         Зуев Н.В.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.